## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 | Bicycle-App
프로젝트 조원 | 강기종, 권용빈, 성지석, 조해성, 황동주
|  | 담당자 | front |  | 기능 설명 | path | server | [5 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[13 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
[7 empty] | config | controller | dto | entity | repository | service | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1. 프로젝트 구상 및 설계
주제 (Bicycle-App) 선정
레퍼런스 사이트 선정
사이트 로고 및 파비콘 제작 |  | 강기종
사이트 구조 설계 |  | All
ERD 작성
작업 파일 구조화
Git Commit 컨벤션 정의
Git Branch 전략 정의 |  | All
코드 컨벤션 정의 |  | All
scss 구조 및 설계(reset, mixin)
데이터베이스 생성
데이터 생성 |  | All
2. 프로젝트 구현
App.jsx | Header.jsx | 강기종 | Header.jsx | common.css | - PC(1024px) / 태블릿 / 모바일(768px) 반응형 헤더 메뉴 - 왼쪽 로고 클릭 시, 홈으로 이동 - 중앙의 메뉴(자전거 구매, 자전거 대여, 여행지 추천) 버튼 클릭 시, 해당 페이지로 이동 - 오른쪽 아이콘(장바구니, 고객센터, 로그인, 마이페이지) 클릭 시, 해당 페이지로 이동 - '자전거 구매' 카테고리의 서브메뉴 (PC hover, 모바일 toggle) - 로그인 상태에 따른 UI 렌더링 - 챗봇 버튼 토글 - 스크롤 영역 DIM 처리 (모바일) | /products/mountain /products/road /products/lifestyle /products/electric /products/compare /rental /travel /cart /support/faq /mypage /login | SecurityConfig.java | ChatbotController.java OauthController.java | ChatbotFaq.java UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | ChatbotRepository.java JdbcTemplateChatbotRepository.java JdbcTeplateUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository.java JpaUserInfoRepository.java UserInfoRepository.java | ChatbotService.java ChatbotServiceImpl.java GeminiService.java CustomUserDetailsService.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java
| Layout.jsx | 강기종 | Home.jsx | home.css | - 메인 랜딩 페이지 - Hero 섹션 이미지 슬라이드 (Swiper) - 스크롤 시 Hero 이미지 투명도 조절 효과 - 인기 자전거 / 대여 / 여행지 추천 / 게시판 / 고객센터 각 섹션 연결 | /products/mountain /products/road /products/lifestyle /products/electric /rental /travel /board/news /board/event /board/review /support/faq
|  | 조해성 | IdPwSearch_selectTab.jsx | IdPwSearch.css | - 계정 아이디 찾기 또는 계정 비밀번호 변경 선택 탭. 누를 경우 해당하는 내용을 렌더링. | /IdPwSearch | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_InputAndButton.jsx |  | - AuthInputBox : input박스로 입력받은 name과 value값을 입력받은 함수(handleInfo)에 전달. - AuthInputButton : ID값에 따라 출력 문자열 변경, 입력받은 함수(Clicker)에 데이터(buttonType) 전달. | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_findId.jsx |  | - 아이디 찾기의 경우 이메일 주소와 이름, 비밀번호 변경의 경우 추가로 사용자의 아이디 입력을 요구. | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_AuthcodeInput.jsx |  | - 메일로 전달받은 인증 코드의 입력을 요구. | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_passChange.jsx |  | - 사용자가 원하는 비밀번호로 계정 비밀번호를 변경. | bar: 12월 1일
|  |  | SignUp_InputBox.jsx | signup.css | - SignUp2와 MyPage2의 MyPage_InputSection에서 데이터를 입력받는 inputBox. - 입력받은 내용은 전달받은 handleChange를 이용하여 다시 원본 파일에 전달. | /signUp , /mypage | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_Label.jsx |  | - placeholderJudge와 id값을 전달 받음 =>이를 이용하여 className을 변경하고, stringPlacer에 저장된 문자열을 화면에 출력 | /signUp | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_EmailSelect.jsx |  | - 이메일 주소 입력 중 유명 플랫폼을 선택할 수 있는 선택창을 화면에 출력. 선택 내용은 value에 저장. | /signUp | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_EmailSection.jsx |  | -SignUp_InputBox 와 SignUp_Label을 이용하여 이메일 입력란을 화면에 출력. | /signUp | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_GenderSelect.jsx |  | - 성별 선택란을 화면에 출력. 단, 호출 화면에 따라서 select탭의 id와 name이 변경. | /signUp , /mypage | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_PostCodeBox.jsx |  | - usePostCode를 이용하여 새 창에서 주소 검색 후 해당 내용을 화면에 출력. | bar: 12월 2일
|  |  | MyPage_SideBar.jsx | mypage2.css | - 내 정보 페이지의 좌측 탭(자전거 장바구니, 구매내역, 여행지 찜목록)을 화면에 출력. | /mypage | bar: 12월 2일 to 12월 3일
|  |  | MyPage_InputSection.jsx |  | - 내 정보 페이지에서 필요한 인풋 박스 및 선택 박스를 가져와서 화면에 출력. (SignUp_InputBox,SignUp_GenderSelect, SignUp_PostCodeBox) | bar: 12월 2일 to 12월 3일
|  |  | DaumPost.jsx | - | - 주소를 검색하면 해당하는 주소와 우편번호 정보를 제공한 변수에 저장. | /signUp , /mypage | bar: 10월 31일
|  | 황동주 | Cart.jsx | cart.css cartShipping.css | - 장바구니 메인. - 목록 조회(Fetch Join 최적화), 결제 진입 전 유효성 검사 수행. | /cart | SecurityConfig.java | CartController.java | CartListResponseDto.java | CartItem.java | JpaCartRepository.java | CartServiceImple.java CartService.java | bar: 10월 24일; 10월 27일 to 10월 31일
|  |  | CartHeader.jsx |  | - 장바구니 진행 단계(Step 1~3)를 시각적으로 표시하는 네비게이션 헤더. |  |  | - | - | - | - | - | bar: 11월 3일 to 11월 7일
|  |  | CartItem.jsx |  | - 개별 상품 렌더링. 수량 변경(+, -), 삭제, 체크박스 토글 시 실시간 DB 동기화 및 총액 계산. |  |  | CartController.java | CartItemRequestDto.java | CartItem.java | JpaCartRepository.java | CartServiceImple.java CartService.java | bar: 11월 10일 to 11월 12일
|  |  | CartShippingInfo.jsx |  | - 배송지 입력 폼. 주소 찾기 DaumPost.jsx 연동 및 '주문자와 동일' 정보 자동 입력 처리. |  |  | - | - | - | - | - | bar: 11월 13일 to 11월 14일
|  | 황동주 | CheckoutInfo.jsx | chekout.css | - 결제 페이지 전체 레이아웃 컨테이너 (Header, Form, Order, Payment 조합). | /checkout | SecurityConfig.java | bar: 11월 17일 to 11월 19일
|  |  | CheckoutHeader.jsx |  | - 결제 단계(Step 2) 강조 헤더 컴포넌트. | bar: 11월 18일 to 11월 19일
|  |  | CheckoutForm.jsx |  | - 주문 정보 확인 뷰(Read-only). - Redux에 저장된 배송 정보를 사용자에게 표시. | bar: 11월 20일 to 11월 21일
|  |  | CheckoutOrder.jsx |  | - 주문 상품 요약 리스트 및 최종 결제 금액(할인/배송비 포함) 계산 뷰. | bar: 11월 24일 to 11월 25일
|  |  | CheckoutPayment.jsx |  | - [Toss Payments] 결제 위젯 렌더링. - 결제 요청 및 금액 위변조 검증 로직 트리거. |  | SecurityConfig.java | PaymentController.java | TossPayDto.java | Order.java | JpaOrderRepository.java | OrderServiceImple.java OrderService.java | bar: 11월 26일 to 11월 27일
|  | 황동주 | DaumPost.jsx |  | - [External API] Daum 우편번호 서비스 연동. - 주소 검색 팝업 및 데이터 반환. | bar: 11월 27일
|  | 강기종 | ImageList.jsx |  | - 전달받은 이미지 파일 이름 배열(imgList)을 기반으로 <ul> 리스트 형태로 이미지를 렌더링 | bar: 11월 27일
|  | 황동주 | StoreMap.jsx |  | - [Kakao Map] 지도 API 연동. - 대리점 마커 생성, 클릭 시 오버레이(말풍선) 표시 로직. | bar: 11월 27일
|  | 권용빈 | MapData.jsx |  | - Rental.jsx에서 import하고있는 지도의 전체 너비와 높이, 기본 위,경도와 레벨을 지정 | bar: 11월 27일
|  | 황동주 | Products.jsx |  | - 카테고리별 상품 페이지 컨테이너. - URL 파라미터(:cat)를 받아 타이틀을 표시하고 ProductList 컴포넌트 호출. | /products/:category |  | ProductController.java | ProductDto.java | Product.java | JpaProductRepository.java | ProductServiceImple.java ProductService.java | bar: 10월 13일 to 10월 14일
|  |  | ProductList.jsx |  | - 카테고리별 상품 목록 조회. - 서버 데이터 Fetching 및 최신/가격순 정렬 UI 표시. |  |  | ProductController.java | ProductDto.java | Product.java | JpaProductRepository.java | ProductServiceImple.java ProductService.java | bar: 10월 15일 to 10월 17일
|  |  | ProductDetail.jsx |  | - 상품 상세 정보(이미지, 스펙, 가격) 표시. - 장바구니 담기, 비교하기, 구매하기 액션 연결. | /products/:category/:pid |  | ProductController.java | ProductDto.java | Product.java | JpaProductRepository.java | ProductServiceImple.java ProductService.java | bar: 10월 20일 to 10월 22일
|  |  | ImageList.jsx |  | - 전달받은 이미지 파일 이름 배열(imgList)을 기반으로 <ul> 리스트 형태로 이미지를 렌더링 | bar: 10월 22일
|  |  | ComparedProduct.jsx |  | - 상품 비교 페이지. - Redux에 저장된 최대 3개의 상품 스펙을 테이블 형태로 비교 렌더링. | /compare | bar: 10월 23일
|  | 권용빈 | RentalBikeList.jsx | rental.css | - 지도에 렌더링되어진 마커의 정보를 리스트화하여 브라우저에 반영 | /rental/RentalPayment.jsx
|  |  | RentalInfo.jsx |  | - 마커 클릭시 사용자에게 제공될 정보를 렌더링 | /pages/rental.jsx
|  |  | RentalPayment.jsx |  | - 대여 버튼 이벤트 시 지도에 렌더링된 전체 마커 리스트정보와 시간 선택, 가격을 렌더링 | /rental/RentalInfo.jsx
|  |  | RentalPaymentResult.jsx |  | - 결제 성공과, 실패 여부를 브라우저에 렌더링 | /App.js
|  |  | TossPayments.jsx |  | - 대표 결제 방식외의 결제를 제공하는 컴포넌트 | /rental/RentalPayment.jsx
|  | 성지석 | Home.jsx > Travel.jsx |  | [여행치 추천 메인 페이지] - 카카오맵 API를 불러와서 지도 렌더링 | bar: 10월 13일
|  |  | > Map.jsx |  | - 특정 사이트의 대표 추천 여행지 정보를 지도에 마커 출력 - 대표 추천 여행지 마커 클릭 시 마커 상단에 지역명과 링크 포함한 오버레이 출력 |  | SecurityConfig.java | MapController.jsx | Map.java |  | MapRepository.java JdbcTemplateMapRepository.java | MapService.java MapServiceImpl.java | bar: 10월 14일 to 10월 15일
|  |  | > TravelMenuList.jsx |  | - 대표 추천 여행지 마커 클릭 시 좌측 상단에서 메뉴 버튼들 출력 | bar: 10월 16일
|  |  | >TravelMenu.jsx |  | - 메뉴 버튼 클릭 시 좌측 에서 메뉴에 맞는 리스트창 출력 - 메뉴 버튼 클릭 시 지도에 리스트창에 출력된 항목들을 마커로 출력 | bar: 10월 17일; 10월 20일 to 10월 21일
|  |  | > TravelFoodList.jsx |  | - 선택한 대표 추천 여행지에 관련된 맛집 리스트 출력 - 특정 검색어 입력 시 관련된 맛집 리스트로 재출력 - 리스트창 숨기기 버튼 구현 |  | SecurityConfig.java | TravelController.jsx | TravelFoodDto.java | TravelFood.java | JpaTravelRepository.java | TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 10월 22일 to 10월 24일; 10월 27일 to 10월 31일
|  |  | > TravelFood.jsx |  | - 특정 맛집 클릭 시 맛집에 관련된 상세페이지 출력 - 특정 맛집 클릭 시 지도에 해당 마커로 경로 표시 및 마커 이미지 변경 - 특정 맛집 마커 클릭 시 상세페이지 출력 및 경로 표시, 마커 이미지 변경 | bar: 11월 4일 to 11월 7일; 11월 10일 to 11월 12일
|  |  | > TravelFoodDetailList.jsx > TravelFoodDetail.jsx |  | - 특정 맛집에 해당한 정보, 이미지, 리뷰 등 출력 - 로그인 여부로 저장 가능하도록 필터링 및 구현 - 주소 및 이미지 등 더보기 버튼 구현 - 리뷰 작성 및 로그인 여부로 업로드 구현 - 상세페이지 닫기 버튼 구현 |  | SecurityConfig.java | TravelController.jsx | TravelFoodDetailDto.java TravelSaveDto.java TravelFoodReviewDto.java | TravelFoodDetail.java TravelSave.java TravelFoodReview.java | JpaTravelRepository.java | TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 11월 14일; 11월 17일 to 11월 21일; 11월 24일 to 11월 26일
|  |  | > TravelHotelList.jsx |  | - 선택한 대표 추천 여행지에 관련된 숙소 리스트 출력 - 특정 검색어 입력 시 관련된 숙소 리스트로 재출력 - 리스트창 숨기기 버튼 구현 |  | SecurityConfig.java | TravelController.jsx | TravelHotelDto.java | TravelHotel.java | JpaTravelRepository.java | TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 10월 31일; 11월 3일
|  |  | > TravelHotel.jsx |  | - 특정 숙소 클릭 시 맛집에 관련된 상세페이지 출력 - 특정 숙소 클릭 시 지도에 해당 마커로 경로 표시 및 마커 이미지 변경 - 특정 숙소 마커 클릭 시 상세페이지 출력 및 경로 표시, 마커 이미지 변경 | bar: 11월 12일 to 11월 13일
|  |  | > TravelHotelDetailList.jsx > TravelHotelDetail.jsx\ |  | - 특정 맛집에 해당한 정보, 이미지, 리뷰 등 출력 - 로그인 여부로 저장 가능하도록 필터링 및 구현 - 주소 및 이미지 등 더보기 버튼 구현 - 리뷰 작성 및 로그인 여부로 업로드 구현 - 상세페이지 닫기 버튼 구현 |  | SecurityConfig.java | TravelController.jsx | TravelHotelDetailDto.java TravelSaveDto.java TravelHotelReviewDto.java | TravelHotelDetail.java TravelSave.java TravelHotelReview.java | JpaTravelRepository.java | TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 11월 26일 to 11월 27일
|  |  | > TravelRepairList.jsx |  | - 선택한 대표 추천 여행지에 관련된 자전거정비소 리스트 출력 - 특정 검색어 입력 시 관련된 자전거정비소 리스트로 재출력 - 리스트창 숨기기 버튼 구현 |  | SecurityConfig.java | TravelController.jsx | TravelRepairDto.java | TravelRepair.java | JpaTravelRepository.java | TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 11월 3일
|  |  | > TravelRepair.jsx |  | - 특정 자전거정비소 클릭 시 맛집에 관련된 상세페이지 출력 - 특정 자전거정비소 클릭 시 지도에 해당 마커로 경로 표시 및 마커 이미지 변경 - 특정 자전거정비소 마커 클릭 시 상세페이지 출력 및 경로 표시, 마커 이미지 변경 | bar: 11월 13일
|  |  | > TravelRepairDetailList.jsx > TravelRepairDetail.jsx |  | - 특정 맛집에 해당한 정보, 이미지, 리뷰 등 출력 - 로그인 여부로 저장 가능하도록 필터링 및 구현 - 주소 및 이미지 등 더보기 버튼 구현 - 리뷰 작성 및 로그인 여부로 업로드 구현 - 상세페이지 닫기 버튼 구현 |  | SecurityConfig.java | TravelController.jsx | TravelRepairDetailDto.java TravelSaveDto.java TravelRepairReviewDto.java | TravelRepairDetail.java TravelSave.java TravelRepairReview.java | JpaTravelRepository.java | TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 11월 27일 to 11월 28일
|  | 조해성 | Auth.jsx | - | - 로그인 페이지에서 소셜 로그인(카카오/네이버/구글) 성공 => 인가코드를 포함한 URL을 이용하여 본 페이지로 이동. - URL에 포함된 인가코드는 변수에 저장 후 백엔드에 전달. - 인가 코드를 이용하여 정보 조회 =>미 가입 회원은 "/socialsignUP"페이지로 이동. =>그렇지 않으면 '/login'페이지에 백엔드에서 전달받은 JWT토큰을 전달 | /Auth |  | OauthController.java | Token.java UserInfoDto.java | UserInfo.java | JpaUserInfoRepository.java | OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 10월 16일 to 10월 17일; 10월 20일 to 10월 23일; 10월 27일; 12월 11일 to 12월 12일
|  |  | IdPwSearch.jsx | IdPwSearch.css | - 로그인 페이지에서 아이디 찾기/ 비밀번호 찾기 를 클릭하여 진입 - 클릭한 버튼에 따라 아이디 찾기 탭 또는 비밀번호 바꾸기 탭이 활성화 및 클릭시 리렌더링. - 상단의 탭을 이용하여 아이디 찾기/ 비밀번호 바꾸기 페이지로 변환 가능. - 아이디 찾기 탭 : => 계정에 등록된 이메일 주소와 사용자 이름을 입력. => "아이디 찾기 전 인증하기" 버튼을 누르면 인가 코드가 이메일로 발송됨 - 비밀번호 변경하기 탭 => 계정에 등록된 이메일 주소와 사용자 이름, 계정 아이디를 입력 => "비밀번호 바꾸기 전 인증하기" 버튼을 누르면 인가 코드가 이메일로 발송됨 - (송신하는 쪽: 개발자 본인 이메일, 수신하는 쪽 : 개발자 본인 이메일) - 다른 이메일이 없어 개발자 본인 이메일로 양쪽 모두 구현 - "아이디 찾기 전 인증하기" 또는 "비밀번호 바꾸기 전 인증하기" 버튼 클릭 => 인증 관련 리렌더링, => 이메일을 통하여 수령한 인가 코드를 변경된 화면의 "인증 코드" 입력란에 입력. - 인가 코드가 일치할 때, 아이디 찾기의 경우 화면에 아이디가 출력. - 비밀번호 변경의 경우 비밀번호를 입력할 수 있는 인풋박스가 생성. => 이를 이용하여 입력 후 비밀번호 변경 가능. - 일련의 과정에서 이메일 주소,이름,아이디 틀렸거나, 인가 코드가 일치하지 않는 경우 경고창이 뜸. | /IdPwSearch |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | JpaUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository | MailSenderRunner.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 11월 26일 to 11월 28일; 12월 1일; 12월 15일
|  |  | Login.jsx | /loginpage.css | - 아이디와 비밀번호 입력란에 아이디와 비밀번호 입력 후 로그인 버튼을 누르면 로그인 시도. => 만일 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않는 경우, 경고창 출력 및 아이디, 비밀번호 초기화 => 아이디와 비밀번호가 일치하는 경우, JSESSION ID와 CSRF 토큰을 생성하여 쿠키에 저장. 이후 메인페이지로 이동 - 비우기 버튼 클릭시 입력한 아이디와 비밀번호 초기화. - 외부 로그인 탭의 플랫폼 클릭 시 => 해당 플랫폼 로그인 창으로 이동. 이후 플랫폼 로그인 성공시 Auth창으로 이동 => 기존에 등록된 플랫폼 회원인 경우, 백엔드에서 JWT토큰을 이용하여 자동 로그인. => 이후 JSESSION ID와 CSRF 토큰을 생성하여 쿠키에 저장. - 회원가입 버튼을 누를 경우, /mypage로 이동 - 아이디 찾기/ 비밀번호 찾기 버튼을 누를 경우, /IdPwSearch로 이동. => 각 버튼별로 /IdPwSearch에 전달하는 데이터는 서로 다름. | /login |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | - | JpaUserInfoRepository.java | CustomUserDetailsService.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 10월 16일 to 10월 17일; 10월 20일 to 10월 24일; 11월 5일 to 11월 6일; 11월 10일 to 11월 14일; 12월 11일 to 12월 12일
|  |  | MyPage.jsx | /mypage2.css | - 로그인을 하지않고 URL로 접근 시 로그인 창으로 강제 이동. - 왼쪽에 사이드바가 존재하며, 이를 통하여 자전거 장바구니, 자전거 구매내역으로 이동가능 =>여행지 찜목록은 미구현됨. - 로컬스토리지에 저장된 로그인한 아이디 값을 가져와서 DB에서 데이터 조회, 데이터 수신, 출력 진행. - 소셜 로그인 계정의 경우 아이디와 비밀번호 대신 특정 문자열을 출력. - 각 항목별로 수정 버튼이 존재하며, 인풋박스에 값을 입력할 경우 "수정 내용 저장"버튼이 생성. => 아이디 항목의 경우, 중복 방지를 위하여 중복 확인 버튼을 필수적으로 눌러야함. => 주소 찾기의 경우 주소를 찾을 수 있으며, 해당 주소의 우편번호도 저장됨. => 나이는 숫자만 입력 가능하며, 전화번호는 3자리-4자리-4자리 형태로 출력됨. => 수정 버튼을 눌렀지만 인풋박스에 값을 입력하지 않으면 해당 내용은 변경되지 않음. - 수정 중 해당 항목의 취소버튼을 누를 경우, 입력한 데이터는 소멸. => 모든 항목을 수정 취소 하거나 모든 인풋박스가 비어있으면 "수정 내용 저장"버튼이 사라짐. - 회원 탈퇴 버튼이 존재하며, 이를 누를 경우 회원 탈퇴 여부를 다시 물어보며, 확인 시 DB에서 데이터 삭제 | /mypage |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | UserInfo.java | JpaUserInfoRepository.java | OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 11월 17일 to 11월 20일; 11월 24일 to 11월 25일; 11월 27일; 12월 15일 to 12월 16일
|  |  | SignUp.jsx socialsignUp.jsx | /signup.css | - 로그인 페이지에서 회원가입 버튼을 누른 경우, /mypage에 로그인 하지 않고 접근하는 경우 또는 소셜 로그인을 하였으나 아이디가 등록되어 있지 않은 경우 해당 페이지로 이동. - 아이디/비밀번호/이름/나이/성별/주소 항목은 필수 입력 항목, 이메일 주소와 전화번호는 선택항목. =>단, 소셜 로그인의 경우 아이디와 비밀번호 입력 항목이 없음. - 모든 인풋 박스는 클릭 시 안내 문구의 크기 및 위치에 변화가 생김. => 첫 클릭 시, 작성된 문자열이 줄 밑으로 내려감. => 첫 클릭 이후 아무것도 쓰지 않고 다른곳을 클릭할 경우 밑줄과 글자가 빨간색으로 변경됨. => 첫 클릭 이후 무언가를 작성한 경우, 글자색이 검은색으로 변경됨. - 하단 좌측의 리셋 버튼을 누르면 모든 입력값이 초기화되며, 인풋 박스도 초기 상태로 돌아감. => 단, 소셜 로그인의 경우 전달받은 JWT토큰 값은 유지됨. - 하단 우측의 제출 버튼을 누르면 입력 데이터를 체크함 => 아이디/비밀번호/이름/나이/성별/주소 항목 중 빈 항목이 있는 경우, 해당 항목이 비었다는 경고 메세지가 출력. => 아이디를 중복확인 하지 않은 경우, 비밀번호가 일치하지 않는 경우 경고 메세지가 출력. - 모든 데이터가 정상적으로 입력된 경우, 해당 데이터를 백엔드로 전송하여 DB에 저장. 이때 비밀번호는 암호화 되어 저장됨. | /signUp |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | UserInfo.java | JpaTravelRepository.java JpaUserInfoRepository.java | OauthService.java OauthServiceImpl.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 10월 28일 to 10월 31일; 11월 3일 to 11월 4일; 11월 21일; 11월 27일; 12월 2일; 12월 15일
|  | 권용빈 | Rental.jsx |  | - 지도 렌더링과 마커의 이벤트를 관리하며 클릭시 마커의 정보와 결제를 담당하는 메인 컴포넌트
|  | 조해성 | SignUp.jsx
|  | 황동주 | StoreLocation.jsx | locationstore.css | - 대리점 찾기 검색 및 리스트 뷰. - 검색어 필터링 및 리스트 클릭 시 지도 이동 이벤트 처리. - 카카오맵 API 지도 렌더링 | /location |  | StoreController.java | StoreDto.java | Store.java | JpaStoreRepository.java | StoreServiceImple.java StoreService.java | bar: 10월 22일 to 10월 23일
|  |  | SuccessPage.jsx | successpage.css | - [Toss Payments] 결제 성공 페이지. - 최종 승인 API(confirm) 호출 및 결과 표시. | /checkout/success | SecurityConfig.java | PaymentController.java | TossPayDto.java | Order.java | JpaOrderRepository.java | OrderServiceImple.java OrderService.java | bar: 11월 28일
|  |  | FailPage.jsx |  | - [Toss Payments] 결제 실패 페이지. - 에러 코드 및 메시지 출력, 재시도 버튼 제공. | /checkout/fail | SecurityConfig.java | PaymentController.java | TossPayDto.java | Order.java | JpaOrderRepository.java | OrderServiceImple.java OrderService.java | bar: 11월 28일
|  |  | OrderList.jsx | orderlist.css | - 마이페이지 주문 내역 조회. - 과거 주문 리스트 및 상세 상태(READY/PAID) 표시. | /payment/order | SecurityConfig.java | PaymentController.java | OrderResponseDto.java | OrderItem.java | JpaOrderItemRepository.java | OrderServiceImple.java OrderService.java | bar: 11월 28일
|  | 강기종 | Board.jsx | board.css | - 게시판 목록 페이지 (뉴스 / 이벤트 / 리뷰) - URL 카테고리 검증 후 유효하지 않으면 자동 리다이렉트 - 로그인 여부 및 권한(관리자) 확인 - 뉴스/이벤트 → 관리자만 작성 가능 - 리뷰 → 로그인 사용자 모두 작성 가능 |  | SecurityConfig.java WebConfig.java | BoardController.java UploadController.java | BoardJsonDto.java BoardPostDto.java UserInfoDto.java | BoardCategory.java BoardPost.java UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | BoardCategoryRepository.java BoardPostRepository.java JdbcTeplateUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository.java JpaUserInfoRepository.java UserInfoRepository.java | BoardInitService.java BoardService.java BoardServiceImpl.java
|  |  | > BoardList.jsx | board_list.css | - 게시글 작성 & 수정 기능 제공 - 로그인하지 않은 사용자는 접근 차단 - URL 직접 접근 차단 (fromBoard 여부 체크) - 이미지 업로드(썸네일/본문) → 서버 저장 → URL 반환 - POST / PUT 방식으로 글 등록 또는 수정 | bar: 12월 3일
|  |  | > BoardDetail.jsx | board_detail.css | - 게시글 상세 조회 - 본문 이미지 + 텍스트 출력 - 관리자 / 작성자 본인일 경우 수정 & 삭제 버튼 활성화 - 삭제 시 CSRF 토큰 포함하여 DELETE 요청
|  |  | > BoardWrite.jsx | board_write.css | - 카테고리별 게시글 목록 조회 - 카드 형태 UI 렌더링(썸네일 + 제목 + 작성일) - 페이지네이션 처리 - 게시글 클릭 시 상세보기로 이동
|  | 강기종 | Support.jsx | support.css | - 토글 없이 들어온 경우 접근 제한 적용 - 비밀번호 재설정 기능 구현
|  |  | > Faq.jsx |  | - /data/qna.json에서 FAQ 데이터 로드 - 아코디언 형태로 질문/답변 펼치기 - 위험한 HTML 포함 답변(dangerouslySetInnerHTML) 지원 - Pagination.jsx 활용하여 페이지네이션 처리
|  |  | > ASInfo.jsx |  | - 고객센터 메뉴(Support)에서 "A/S 안내" 탭을 클릭하면 표시되는 정보 페이지 - A/S 절차, 품질보증, 신청방법, 예외사항 등을 이미지 + 텍스트로 안내
|  |  | > Resources..jsx |  | - /data/resources.json 데이터를 불러와 자료 리스트 출력 - 카테고리 필터 (전체 / 카탈로그 / 사용설명서 / 기타) - 페이지네이션 적용 - 각 항목 클릭 → 파일 새 창 열기 (PDF 등)
|  |  | > Chatbot.jsx |  | - 사용자와 챗봇 간의 대화 UI 제공 - 메시지 저장(localStorage), 스크롤 유지, 링크 이동 등 포함 - 백엔드 API(/api/chatbot) → DB/AI(Gemini) → 답변 반환 |  | WebConfig.java | ChatbotController.java | ChatbotFaq.java |  | ChatbotRepository.java JdbcTemplateChatbotRepository.java | ChatbotService.java ChatbotServiceImpl.java GeminiService.java
|  |  | > Pagenation.jsx |  | - 이전/다음 버튼 제공 - 페이지 번호 버튼 자동 생성 - 페이지 이동 시 화면 최상단으로 스크롤 이동
| Footer.jsx | 강기종 | Footer.jsx | common.css | - 왼쪽: 로고 - 중앙: 게시판/고객센터 네비게이션 버튼 - 오른쪽: 회사 정보 + SNS 링크 - 하단: 카피라이트 영역 - 화면 스크롤 시 표시되는 "Top 버튼" | /board/news /board/event /board/review /support/faq /support/asinfo /support/resources
|  |  | > InternalPolicy.jsx |  | - "내부정보 관리규정" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "내부정보 관리규정" 링크와 연결됨 | /policies/internalpolicy
|  |  | > Privacy.jsx |  | - "개인정보 취급방침" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "개인정보 취급방침" 링크와 연결됨 | /policies/privacy
|  |  | > Terms.jsx |  | - "이용약관" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "이용약관" 링크와 연결됨 | /policies/terms
| ScrollToTop.jsx | 강기종 | ScrollToTop.jsx | common.css | - 스크롤이 일정 높이로 내려가면 topbutton 출력 - topbutton 클릭 시, 최상단으로 이동
3. 프로젝트 Utils
|  | 조해성 | authApi.js | - | - 로그인/회원 가입/아이디 찾기/비밀번호 바꾸기/내 정보 페이지와 관련된 함수 모음. 이하 함수 내용. - getLogin : 로그인 정보를 전달받아 백엔드로 전달하고, 백엔드에서 전달 받은 내용을 리액트 리덕스 툴킷의 전역 변수(state)에 저장. - getLogout : 로그인 상태인 경우, CSRF토큰을 새로 발급 받은 후, 웹에 등록된 정보(로컬스토리지)를 제거 - getInfo : 데이터를 전달 받아 백엔드로 전달하고, 이를 이용하여 DB데이터를 가져옴 - getsocialtoken : 소셜 로그인으로 받은 인가 코드와 플랫폼 이름을 백엔드로 전달하고, 이를 이용하여 백엔드에서 가져오는 소셜 로그인 정보를 반환함. - usePostCode : 우편주소를 입력하면 시,군,구를 포함한 우편주소와 우편번호를 반환함. - idDuplCheck : 전달받은 아이디 값이 중복이 있는지 확인하여 이를 반환함. - sendSignUpData : 전달받은 데이터를 백엔드로 전달하여 DB에 등록함. - randomString8to16 : 8~16자리의 무작위 난수값 생성 함수. 현재는 사용하지 아니함. - updateUser : 전달받은 데이터를 가공하여 백엔드에서 DB를 조회 => 일치하는 데이터를 전달받은 데이터로 변경(백엔드) => 변경이 완료되면 로컬스토리지에 변경한 값 중 사용자 아이디 값을 변경된 값으로 저장. 반환은 1 - IdDrop : 전달받은 데이터로 DB를 조회하여 같은 값이 있는 경우 삭제함. 반환은 null. - SearchingUserInfo : 전달받은 정보로 DB에 같은 값이 있는지 조회. 반환은 boolen값(백엔드에서 전달). - sendingAuthCode : 사용자 인증을 위해 백엔드에서 이메일을 발송하도록 명령. 반환은 문자열. | - getLogin : /login - getLogout : /login, /mypage, /components/commons/Header - getInfo : /mypage - getsocialtoken : /auth - usePostCode : /mypage, /signUp - idDuplCheck : /mypage, /signUp - sendSignUpData : /signUp - updateUser : /IdPwSearch, /signUp - IdDrop : /mypage - SearchingUserInfo : /IdPwSearch - sendingAuthCode : /IdPwSearch | SecurityConfig.java | OauthController.java | Token.java UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | JpaUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository | CustomUserDetailsService.java MailSenderRunner.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 10월 23일 to 10월 24일; 10월 30일 to 10월 31일; 11월 3일 to 11월 6일; 11월 10일 to 11월 14일; 11월 18일 to 11월 19일; 11월 21일; 11월 24일 to 11월 27일
|  |  | authSlice.js | - | - authApi에서 로그인과 로그아웃 시 각각 로컬 스토리지에 데이터를 저장/삭제. => 데이터는 사용자 아이디/ 로그인 여부/ 소셜 로그인 여부 / 등록된 사용자 등급(ADMIN/User) - 소셜 로그인의 경우 데이터 구성이 다름 => 데이터는 토큰값 / 고정된 문자열 / 접속한 플랫폼 / 등록된 사용자 등급(ADMIN/User) | /authApi | - | - | - | - | - | - | bar: 10월 16일
|  |  | validate.js | - | - validateFormCheck : 로그인 페이지에서 값을 빈칸으로 제출할 경우 => 해당 위치에 마우스 커서가 올라가게 하기 위한 변수를 설정함. - axiosPost : URL 값과 데이터를 받아서 백엔드로 전달하는 함수. 전달 방식은 application/json. | /authApi | - | - | - | - | - | - | bar: 10월 16일
|  | 강기종 | getApiBase.js |  | - React 프론트엔드가 접속된 환경(도메인/내부 IP/로컬)에 따라 자동으로 백엔드(Spring Boot) API 주소를 선택 - .env 파일에 JSON 배열 형식의 API 주소를 불러와서 매칭
|  |  | session.js |  | 로그인 관련 함수 모음 - 백엔드(Spring Security 세션)로부터 현재 로그인한 사용자 정보를 가져옴 - 사용자 객체 내 role 목록을 검사해 관리자 여부를 반환 (백엔드와 상태 일치 확인용) - 글 작성자 본인 여부를 확인 - 쿠키에 저장된 XSRF-TOKEN 값을 파싱하여 반환 - LocalStorage 에 저장된 loginInfo를 가져옴
|  | 황동주 | compareSlice.js
|  | 조해성 | axiosSetup.js | - | - 프론트엔드(리액트)와 백엔드(스프링)이 CSRF 토큰을 갖고 통신하기 위한 기본 세팅 - manageCsrfToken.js에서 호출되며, 이는 다시 App.js에서 호출됨 | /manageCsrfToken.js | SecurityConfig.java | - | - | - | - | - | bar: 11월 12일 to 11월 13일
|  |  | manageCsrfToken.js | - | - 페이지를 처음 열 때, CSRF 토큰의 변경이 필요할 때 호출하여 CSRF토큰 새로 생성. | /authApI |  | CsrfController.js | - | - | - | - | bar: 11월 12일 to 11월 13일
|  | 성지석 | menuAPI.js
menuSlice.js
|  | 황동주 | productSlice.js |  | - [Redux] 상품 및 대리점 데이터 전역 상태 관리. Reducer 로직 정의.
|  |  | productAPI.js |  | - 상품 및 대리점 관련 Axios 통신 함수 모음 (getProductList, getStore 등).
|  |  | cartSlice.js |  | - [Redux] 장바구니 목록, 총액, 주문자/수령인 정보 전역 상태 관리.
|  |  | cartAPI.js |  | - 장바구니 CRUD 관련 Axios 통신 함수 모음 (add, list, update, delete).
|  |  | PaymentSlice.js |  | - [Redux] 결제 및 주문 내역 관련 전역 상태 관리.
|  |  | PaymentAPI.js |  | - 결제 승인/요청 API. 주문 생성(request), 최종 승인(confirm), 내역 조회 함수 모음.
|  |  | compareSlice.js |  | - [Redux] 상품 비교함 상태 관리(추가/삭제/초기화).
|  |  | ProtectedRoute.js |  | - [Security] 인증되지 않은 사용자의 페이지 접근 차단 (로그인 리다이렉트).
|  | 권용빈 | rentalMarkerAPI.js |  | 결제 이벤트 시 위치, 모델명, userid, 대여료, 대여시간 백엔드로 데이터 전송 |  | SecurityConfig.java | KakaoPayController.java KakaoPayRentalController.java | KakaoPayApproveRequest.java KakaoPayApproveResponse.java KakaoPayReadyRequest.java KakaoPayReadyResponse.java RentalHistory.java RentalStatusDetails.java |  | JdbcTemplateKakaoPayRepository.java JdbcTemplateRentalRepository.java KakaoPayRepository.java RentalRepository.java | KakaoPayService.java KakaoPayServiceImpl.java RentalService.java RentalServiceImpl.java
|  |  | rentalMarkerSlice.js |  | 결제 정보와 관련된 컴포넌트에서 사용 할 데이터 저장 위치 리스트, 리스트 필터링, 리스트 클릭시 위치를 담을 새 상태를 관리
|  | 성지석 | mapAPI.js |  | - axiosGet을 사용해 백엔드의 "/map/all" API로부터 대표 추천 여행지 마커 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환
|  |  | mapSlice.js |  | - Redux Toolkit의 createSlice를 사용해 "/map/all" API로 불러온 마커 데이터를 전역 상태로 관리
|  |  | travelFoodAPI.js |  | - axiosGet을 사용해 백엔드의 "/travel/food" API로 맛집 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 Redux 상태에 저장 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/foodDetail" API로 특정 맛집의 상세 정보를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/foodReview" API로 특정 맛집의 리뷰 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/hotelReviewInsert" API로 새로 작성된 리뷰를 DB에 저장하고, 저장 성공 여부를 반환
|  |  | travelFoodSlice.js |  | - Redux Toolkit의 createSlice를 사용해 /travel/food API로 불러온 맛집 데이터를 전역 상태로 관리
|  |  | travelHotelAPI.js |  | - axiosGet을 사용해 백엔드의 "/travel/hotel" API로 숙소 리스트 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 Redux 상태에 저장 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/hotelDetail" API로 특정 숙소의 상세 정보를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/hotelReview" API로 특정 숙소의 리뷰 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/hotelReviewInsert" API로 새로 작성된 리뷰를 DB에 저장하고, 저장 성공 여부를 반환
|  |  | travelHotelSlice.js |  | - Redux Toolkit의 createSlice를 사용해 /travel/hotel API로 불러온 숙소 데이터를 전역 상태로 관리
|  |  | travelMenuAPI.js |  | - axiosData로 "travelMenus.json" 파일에서 메뉴 데이터를 비동기 요청하여 받아오고, 응답받은 JSON 데이터를 반환
|  |  | travelMenuSlice.js |  | - Redux Toolkit의 createSlice를 사용해 JSON 파일로 불러온 메뉴 데이터를 전역 상태로 관리
|  |  | travelRepairAPI.js |  | - axiosGet을 사용해 백엔드의 "/travel/repair" API로 자전거정비소 리스트 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 Redux 상태에 저장 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/repairDetail" API로 특정 자전거정비소의 상세 정보를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/repairReview" API로 특정 자전거정비소의 리뷰 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/repairReviewInsert" API로 새로 작성된 리뷰를 DB에 저장하고, 저장 성공 여부를 반환
|  |  | travelRepairSlice.js |  | - Redux Toolkit의 createSlice를 사용해 /travel/repair API로 불러온 자전거정비소 데이터를 전역 상태로 관리
|  |  | travelSaveAPI.js |  | - axiosPost를 사용해 백엔드의 "/travel/save" API로 특정 유저의 찜 데이터를 비동기로 요청하고, 응답받은 JSON 데이터를 반환 - axiosPost를 사용해 type별로 백엔드의 "/travel/foodSaveUpdate", "/travel/hotelSaveUpdate", "/travel/repairSaveUpdate" API로 특정 유저의 찜 유무를 DB에서 수정하고, 수정된 데이터를 비동기로 요청하여 응답받은 JSON 데이터를 반환
|  |  | travelSaveSlice.js |  | - Redux Toolkit의 createSlice를 사용해 찜 데이터를 전역 상태로 관리
|  | 강기종 | .env |  | JSON 배열 형식으로 API 주소가 보유
back |  | 강기종 조해성 황동주 | application.properties |  | - 애플리케이션 이름 및 서버 포트 - 데이터베이스 설정 (MySQL) - Google Gemini API Key값 정의(.env) 및 호출용 설정 (챗봇) - JWT토큰 생성 정보 - Toss Payments API Keys값 정의 - 스프링에서 이메일 전송을 위한 정보(host, port, username, password setting) - 스프링에서 이메일 전송을 위한 정보2(properties setting)
|  | 조해성 | application.yml
|  | 강기종 | .env |  | Google Gemini API (챗봇) Key값 보유
4. 프로젝트 Datas
front |  | 황동주 | electricData.json |  | - 각 카테고리별 자전거 대이터 예시) { "pid" : "1", "category" : "mountain", "image" : "/bicycleimages/mountain/27.5inch/27.5-IMPACT-30.jpg", "name" : "27.5 임팩트 30", "price" : 2000, "color" : "블랙", "subInfo" : "모든 라이딩에 최적화된 만능 MTB", "description" : [ "27.5 알로이 XC 하드테일 프레임, QR (사이즈: S/M/L)", "27.5 SR선투어 [XCM]스틸 스티어러, 코일 스프링, QR (트래블:100 mm, 리모트 레버)", "시마노 [DEORE] 12단 변속시스템 (1x12)" ] }
lifestyleData.json
mountainData.json
roadData.json
mainData.json
|  |  | productLocation.json |  | - 각 대리점 정보 데이터 예시 ) { "sid" : "1", "name" : "삼천리 자전거 서초점", "address" : "서울 서초구 양재천로21길 29 정인빌딩 101호", "phone" : "02-591-5322", "lat": 37.47694, "lng": 127.03917, "url": "https://map.naver.com/p/search/ }
|  | 성지석 | travelFoodDetails.json |  | 맛집 상세정보 데이터 예시) { "fname": "고도식 송리단길", "flike": "4.7", "score": "90", "tag": [ "다코숨은맛집", "식사모임", "데이트" ], "location": "송리단길", "food": "고깃집, 알등심", "address": "서울특별시 송파구 백제고분로45길 28", "localAddress": "서울특별시 송파구 송파동 55-7", "business": [ { "day": "월", "houers": "16:00 - 22:40", "last": "22:00" }, { "day": "화", "houers": "16:00 - 22:40", "last": "22:00" }, { "day": "수", "houers": "16:00 - 22:40", "last": "22:00" }, { "day": "목", "houers": "16:00 - 22:40", "last": "22:00" }, { "day": "금", "houers": "16:00 - 22:40", "last": "22:00" }, { "day": "토", "houers": "12:00 - 22:40", "last": "22:00" }, { "day": "일", "houers": "12:00 - 22:40", "last": "22:00" } ], "phone": "02-422-8692", "other": [ "시끌벅적한", "깔끔한", "점심식사", "저녁식사" ], "menu": [ { "mname": "알등심 160g", "price": "17000" }, { "mname": "고도식 세트메뉴 2인", "price": "48000" }, { "mname": "철판 볶음밥", "price": "5000" }, { "mname": "된장술밥", "price": "9000" }, { "mname": "삼겹살 160g", "price": "17000" }, { "mname": "청어알 한우육회 100g", "price": "17000" }, { "mname": "얼큰 순두부찌개", "price": "7000" }, { "mname": "고도식 세트메뉴 3-4인", "price": "79000" } ], "mainImages": [ "/images/travel_foods/godosic/godosic_1.webp", "/images/travel_foods/godosic/godosic_2.webp", "/images/travel_foods/godosic/godosic_3.webp" ], "imageList": [ { "category": "음식", "images": [ "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_1.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_2.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_3.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_4.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_5.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_6.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_7.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_8.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_9.webp" ] }, { "category": "실내", "images": [ "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_1.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_2.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_3.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_4.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_5.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_6.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_7.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_8.webp", "/images/travel_foods/godosic/inside/godosic_inside_9.webp" ] }, { "category": "실외", "images": [ "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_1.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_2.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_3.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_4.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_5.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_6.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_7.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_8.webp", "/images/travel_foods/godosic/outside/godosic_outside_9.webp" ] }, { "category": "주차", "images": [ ] } ] }
|  |  | travelFoodReviews.json |  | 맛집 리뷰 데이터 예시) { "uid": "test", "fid": 1, "userImage": "/images/travel_review/godosic/godosic_review_1.jpg", "userFllowers": "0", "star": "5.0", "content": "다코 90점 넘는거 보고 방문했는데 굉장히 만족스러운 식사를 했습니다!\n고기가 참 맛있네요\n된장술밥과 볶음밥은 고기보다는 살짝 부족했습니다\n직원들 정말 친절합니다\n맛: 좋음¦가격: 만족¦응대: 좋음\n주문한 메뉴\n\n고도식 세트메뉴 2인, 된장술밥, 삼겹살 160g, 철판 볶음밥\n\n키워드\n\n저녁식사, 데이트, 캐주얼한, 가성비좋은, 시끌벅적한, 지역주민이찾는", "date": "2025-06-21", "imageList": [ "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_1.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_2.webp", "/images/travel_foods/godosic/food/godosic_food_3.webp" ] }
|  |  | travelFoods.json |  | 맛집 데이터 예시) { "region": "서울 한강 잠실지구", "fname": "고도식 송리단길", "lat": "37.5103054", "lng": "127.1086519", "flike": "4.7", "score": "90", "evaluation": "3", "tag": [ "고깃집", "알등심", "다코숨은맛집", "식사모임", "시끌벅적한" ], "image1": "/images/travel_foods/godosic/godosic_1.webp", "image2": "/images/travel_foods/godosic/godosic_2.webp", "image3": "/images/travel_foods/godosic/godosic_3.webp", "fullImage1": "/images/travel_foods/godosic/godosic_full_1.webp", "fullImage2": "/images/travel_foods/godosic/godosic_full_2.webp", "fullImage3": "/images/travel_foods/godosic/godosic_full_3.webp", "description": "다코 90점 넘는거 보고 방문했는데 굉장히 만족스러운 식사를 했습니다! 고기가 참 맛있네요 된장술밥과 볶음밥은 고기보다는 살짝..." }, { "region": "서울 한강 잠실지구", "fname": "별미곱창 2호점", "lat": "37.5139898", "lng": "127.1092812", "flike": "4.2", "score": "88", "evaluation": "3", "tag": [ "곱창", "소곱창", "술모임", "시끌벅적한", "테라스" ], "image1": "/images/travel_foods/byeolmi/byeolmi_1.webp", "image2": "/images/travel_foods/byeolmi/byeolmi_2.webp", "image3": "/images/travel_foods/byeolmi/byeolmi_3.webp", "fullImage1": "/images/travel_foods/byeolmi/byeolmi_full_1.webp", "fullImage2": "/images/travel_foods/byeolmi/byeolmi_full_2.webp", "fullImage3": "/images/travel_foods/byeolmi/byeolmi_full_3.webp", "description": "별미는 언제먹어도 맛있어요 볶음밥 1인분인데 양많고 맛있어요" }
|  |  | travelHotelDetails.json |  | 숙소 상세정보 데이터 예시) { "hname": "잠실 라운지 호텔 - LOUNGE", "hlike": "4.9", "score": "90", "tag": [ "잠실숙소", "잠실호텔", "잠실모텔", "잠실라운지", "호텔", "방이동호텔" ], "location": "오금로11길", "hotel": "예약, 무선 인터넷, 대기공간, 주차, 발렛파킹", "address": "서울 송파구 오금로11길 23-19", "localAddress": "서울 송파구 방이동 37-3", "business": [ { "day": "월", "houers": "24간 영업", "last": "" }, { "day": "화", "houers": "24간 영업", "last": "" }, { "day": "수", "houers": "24간 영업", "last": "" }, { "day": "목", "houers": "24간 영업", "last": "" }, { "day": "금", "houers": "24간 영업", "last": "" }, { "day": "토", "houers": "24간 영업", "last": "" }, { "day": "일", "houers": "24간 영업", "last": "" } ], "phone": "0507-1446-1726", "other": [ "스파/월풀", "트윈베드" ], "menu": [ { "hname": "디럭스", "image": "", "mainRoom": "47500", "lodgment": "95500" }, { "hname": "스위트", "image": "", "mainRoom": "57500", "lodgment": "125500" }, { "hname": "패밀리 트윈", "image": "", "mainRoom": "67500", "lodgment": "155500" }, { "hname": "로얄 스위트", "image": "", "mainRoom": "77500", "lodgment": "195500" } ], "mainImages": [ "/images/travel_hotels/lounge/lounge_1.webp", "/images/travel_hotels/lounge/lounge_2.webp", "/images/travel_hotels/lounge/lounge_3.webp" ], "imageList": [ { "category": "디럭스", "images": [ "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_1.webp", "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_2.webp", "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_3.webp", "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_4.webp" ] }, { "category": "스위트", "images": [ "/images/travel_hotels/lounge/suite/lounge_suite_1.webp", "/images/travel_hotels/lounge/suite/lounge_suite_2.webp", "/images/travel_hotels/lounge/suite/lounge_suite_3.webp", "/images/travel_hotels/lounge/suite/lounge_suite_4.webp" ] }, { "category": "패밀리 트윈", "images": [ "/images/travel_hotels/lounge/family/lounge_family_1.webp", "/images/travel_hotels/lounge/family/lounge_family_2.webp", "/images/travel_hotels/lounge/family/lounge_family_3.webp", "/images/travel_hotels/lounge/family/lounge_family_4.webp" ] }, { "category": "로얄 스위트", "images": [ "/images/travel_hotels/lounge/royal/lounge_royal_1.webp", "/images/travel_hotels/lounge/royal/lounge_royal_2.webp", "/images/travel_hotels/lounge/royal/lounge_royal_3.webp", "/images/travel_hotels/lounge/royal/lounge_royal_4.webp" ] } ] }
|  |  | travelHotelReviews.json |  | 숙소 리뷰 데이터 예시) { "uid": "test", "hid": 1, "userImage": "/images/travel_review/lounge/lounge_review_1.jfif", "userFllowers": "16", "totalReview": "67", "star": "5.0", "content": "먹자골목이라서 주변에 먹을 곳도 많고 배달 시켜먹기도 편해요ㅎㅎ편의점은 바로 코앞이라서 왔다갔다 증말 편합니다👍👍 직원분들도 너무 너무 친절하시고 정말 호텔 온 거 같아요 하나 아쉬운점은 배달을 1층에서 픽업해야되는걸로 바껴서 약간 귀차니즘..... 방은 신축이라서 그런지 엄청 깔끔하고 찝찝함이 전혀 없어요 밥 먹을 수 있게 탁자 있는곳은 여기밖에 없을 거 같아여 너무 좋습니다..침대도 푹신하고 이불도 호텔마냥 다른곳에서 찾아볼 수 없는곳이에요 거의 방이 매진되서 못 갈 때도 있지만 잠실에서 최고입니다", "date": "2025-08-21", "imageList": [ "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_1.webp", "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_2.webp", "/images/travel_hotels/lounge/deluxe/lounge_deluxe_3.webp" ] }
|  |  | travelHotels.json |  | 숙소 데이터 예시) { "region": "서울 한강 잠실지구", "hname": "잠실 라운지 호텔 - LOUNGE", "lat": "37.515848", "lng": "127.1096215", "hlike": "4.9", "score": "90", "evaluation": "3", "tag": [ "잠실숙소", "잠실호텔", "잠실모텔", "잠실라운지", "호텔", "방이동호텔" ], "image1": "/images/travel_hotels/lounge/lounge_1.webp", "image2": "/images/travel_hotels/lounge/lounge_2.webp", "image3": "/images/travel_hotels/lounge/lounge_3.webp", "fullImage1": "/images/travel_hotels/lounge/lounge_full_1.webp", "fullImage2": "/images/travel_hotels/lounge/lounge_full_2.webp", "fullImage3": "/images/travel_hotels/lounge/lounge_full_3.webp", "description": "도심 속 여유, 라운지 호텔에서의 특별한 하루..." }
|  |  | travelMenus.json |  | 메뉴 데이터 예시) { "mid" : "1", "type": "food", "name": "맛집", "icon": "fa-solid fa-utensils" }
|  |  | travelRepairDetails.json |  | 자전거정비소 상세정보 데이터 예시) { "rname": "자전거 정비소", "rlike": "3.0", "score": "60", "tag": [ "자전거수리", "자전거세차", "자전거분해정비", "자전거셀프수리", "자전거정비" ], "location": "자양로3길", "repair": "자전거 정비, 분해세차, 분해정비", "address": "서울 광진구 자양로3길 67 지하1층", "localAddress": "서울 광진구 자양동 666-10", "business": [ { "day": "월", "houers": "정기휴무 (매주 월요일)", "last": "" }, { "day": "화", "houers": "정기휴무 (매주 화요일)", "last": "" }, { "day": "수", "houers": "15:30 - 19:00", "last": "" }, { "day": "목", "houers": "15:30 - 19:00", "last": "" }, { "day": "금", "houers": "15:30 - 19:00", "last": "" }, { "day": "토", "houers": "15:30 - 19:00", "last": "" }, { "day": "일", "houers": "11:00 - 19:00", "last": "" } ], "phone": "0507-1393-4728", "other": [ "입고", "출고" ], "menu": [ { "rname": "기본점검", "price": "5000" }, { "rname": "분해세차", "price": "70000" }, { "rname": "튜브교체", "price": "10000" }, { "rname": "속선교체", "price": "10000" }, { "rname": "겉선교체", "price": "10000" }, { "rname": "오버홀", "price": "180000" } ], "mainImages": [ "/images/travel_repairs/repair/repair_1.jfif", "/images/travel_repairs/repair/repair_2.jfif", "/images/travel_repairs/repair/repair_3.jfif" ], "imageList": [ { "category": "업체", "images": [ "/images/travel_repairs/repair/company/repair_company_1.jfif", "/images/travel_repairs/repair/company/repair_company_2.jfif", "/images/travel_repairs/repair/company/repair_company_3.jfif", "/images/travel_repairs/repair/company/repair_company_4.jfif" ] }, { "category": "블로그", "images": [ "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_1.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_2.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_3.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_4.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_5.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_6.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_7.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_8.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_9.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_10.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_11.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_12.jfif" ] } ] }
|  |  | travelRepairReviews.json |  | 자전거정비소 리뷰 데이터 예시) { "uid": "test", "rid": 1, "userImage": "/images/travel_review/repair/repair_review_1.jfif", "userFllowers": "5", "totalReview": "4", "star": "4.0", "content": "아주 이쁜 로드바이크가 입고 되었습니다. \n\n정비는 처음이시라고 전체적인 점검과 분해세차를 의뢰 주셨습니다. \n실내 보관을 해서 상태는 나쁘지 않습니다. \n체인의 수명도 많이 남아있습니다. \n조립하면서 앞뒤 휠의 밸런스가 많이 흐트러져 있어 교정해 드렸습니다. 테스트 주행중 한컷!! \n\n자전거 타기 너무 좋은 날씨네요 \n\n안전하고 재미있는 라이딩 하시길 \n\n자전거정비소 \n\n일 : 오전 10:00 ~ 오후 6:00 \n수 -토 : 오후 3:30분 ~ \n월-화 : 휴무\n출장이 있을 수 있어 미리 연락 부탁드립니다.", "date": "2025-11-09", "imageList": [ "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_1.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_2.jfif", "/images/travel_repairs/repair/blog/repair_blog_3.jfif" ] }
|  |  | travelRepairs.json |  | 자전거정비소 데이터 예시) { "region": "서울 한강 잠실지구", "rname": "자전거 정비소", "lat": "37.5293717", "lng": "127.0829972", "rlike": "3.0", "score": "60", "evaluation": "3", "tag": [ "자전거수리", "자전거세차", "자전거분해", "정비자전거", "셀프수리자전거정비" ], "image1": "/images/travel_repairs/repair/repair_1.jfif", "image2": "/images/travel_repairs/repair/repair_2.jfif", "image3": "/images/travel_repairs/repair/repair_3.jfif", "fullImage1": "/images/travel_foods/godosic_full_1.webp", "fullImage2": "/images/travel_foods/godosic_full_2.webp", "fullImage3": "/images/travel_foods/godosic_full_3.webp", "description": "지하에 있어 자전거 입고 및 출고를 해드리고 있습니다. 감사합니다." },
|  | 강기종 | qna.json |  | 고객센터 > 자주 묻는 질문의 질문/답변 데이터 (예시: "qid": "1", "qcode": "A/S", "q": "첼로 의왕 공장에서 직접 A/S 받을 수 있을까요?", "a": "첼로 자전거 A/S는 제품을 구매하신 대리점에 방문하셔서 접수하셔야 합니다.")
|  | 권용빈 | rentalMarker.json |  | 자전거 대여 페이지 (예시: { "id": "003cc20e71480167a81565d8a8092d3f", "name": " 면목도시개발아파트 1동 앞", "latitude": 37.57358932, "longitude": 127.08682251, "timestamp": "2025-10-29T07:39:21.082969+00:00Z", "free_bikes": 27, "empty_slots": 0, "extra": { "kid_bikes": 5, "slots": 10, "uid": "ST-590" }
|  |  | rentalPayment.json |  | RentalPayment.jsx (예시: { "time_event": { "title": "결제화면", "decrease": "-", "increase": "+", "minute": "분" } }, { "payment_allday" : { "name" : "All Day", "desc" : "( 30분당 500 ₩ / 300분 부터 종일권 반영 5,000 ₩ )" } }, { "price_info" : { "title" : "결제 금액", "sign" : " ₩" } }, { "choice" : { "title" : "결제 수단", "kakao" : "카카오 페이", "naver" : "네이버 페이", "kakaopay_img" : "/images/kakao_pay.png", "naverpay_img" : "/images/naver_pay.png" } }, { "price_button" : { "payment_button" : "결제", "price_back" : "돌아가기" } }
|  | 강기종 | resources.json |  | 고객센터 > 자료실의 게시물 데이터 (예시: "id": 1, "title": "2024 첼로 카탈로그", "category": "카탈로그", "url": "https://static.cellobike.co.kr/edge/2024/01/04164925/2024-%EC%B2%BC%EB%A1%9C%EC%B9%B4%ED%83%88%EB%A1%9C%EA%B7%B8-1.pdf")
back |  | 강기종 | event.json |  | 이벤트 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 2, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "첼린지도 공식 출시기념 이벤트", "content": "첼로 인스타그램 이벤트에 참여하시고 첼린지도 받아가세요!", "imageUrl": "/images/board/event/event_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/event/event_t01.jpg", "categoryTag": "event", "status": "PUBLIC")
|  |  | news.json |  | 뉴스 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 1, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "금산인삼첼로 그란폰도 참가 현장 스케치", "content": "충남 금산군에서 열린 금산인삼첼로 그란폰도의 생생한 리뷰를 만나보세요.", "imageUrl": "/images/board/news/news_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/news/news_t01.jpg", "categoryTag": "news", "status": "PUBLIC")
|  |  | review.json |  | 리뷰 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 3, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "산악 자전거 사용 후기", "content": "험한 산악 코스에서도 안정적인 주행이 가능해 만족스러웠습니다.", "imageUrl": "/images/board/review/review_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/review/review_t01.jpg", "categoryTag": "review", "status": "PUBLIC")
|  |  | chatbot_data.json |  | 챗봇 Q&A 프리셋 json 데이터 (예시: "keyword": "비교,제품 비교,상품 비교", "question": "제품은 어떻게 비교할 수 있나요?", "answer": "제품 비교페이지에서 확인하실 수 있습니다.", "linkText": "제품 비교하기", "linkUrl": "/compare")
5. 프로젝트 산출물
스토리 보드 |  | All
WBS |  | All
기능명세서
테이블 명세서
PPT