## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 | Bicycle-App
프로젝트 조원 | 강기종, 권용빈, 성지석, 조해성, 황동주
|  | 담당자 | front |  | 기능 설명 | path | server | [5 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[13 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
[7 empty] | config | controller | dto | entity | repository | service | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1. 프로젝트 구상 및 설계
주제 (Bicycle-App) 선정
레퍼런스 사이트 선정
사이트 로고 및 파비콘 제작 |  | 강기종
사이트 구조 설계 |  | All
ERD 작성
작업 파일 구조화
Git Commit 컨벤션 정의
Git Branch 전략 정의 |  | All
코드 컨벤션 정의 |  | All
scss 구조 및 설계(reset, mixin)
데이터베이스 생성
데이터 생성 |  | All
2. 프로젝트 구현
App.jsx | Header.jsx | 강기종 | Header.jsx | common.css | - PC(1024px) / 태블릿 / 모바일(768px) 반응형 헤더 메뉴 - 왼쪽 로고 클릭 시, 홈으로 이동 - 중앙의 메뉴(자전거 구매, 자전거 대여, 여행지 추천) 버튼 클릭 시, 해당 페이지로 이동 - 오른쪽 아이콘(장바구니, 고객센터, 로그인, 마이페이지) 클릭 시, 해당 페이지로 이동 - '자전거 구매' 카테고리의 서브메뉴 (PC hover, 모바일 toggle) - 로그인 상태에 따른 UI 렌더링 - 챗봇 버튼 토글 - 스크롤 영역 DIM 처리 (모바일) | /products/mountain /products/road /products/lifestyle /products/electric /products/compare /rental /travel /cart /support/faq /mypage /login | SecurityConfig.java | ChatbotController.java OauthController.java | ChatbotFaq.java UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | ChatbotRepository.java JdbcTemplateChatbotRepository.java JdbcTeplateUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository.java JpaUserInfoRepository.java UserInfoRepository.java | ChatbotService.java ChatbotServiceImpl.java GeminiService.java CustomUserDetailsService.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java
| Layout.jsx | 강기종 | Home.jsx | home.css | - 메인 랜딩 페이지 - Hero 섹션 이미지 슬라이드 (Swiper) - 스크롤 시 Hero 이미지 투명도 조절 효과 - 인기 자전거 / 대여 / 여행지 추천 / 게시판 / 고객센터 각 섹션 연결 | /products/mountain /products/road /products/lifestyle /products/electric /rental /travel /board/news /board/event /board/review /support/faq
|  | 조해성 | IdPwSearch_selectTab.jsx | IdPwSearch.css | - 계정 아이디 찾기 또는 계정 비밀번호 변경 선택 탭. 누를 경우 해당하는 내용을 렌더링. | /IdPwSearch | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_InputAndButton.jsx |  | - AuthInputBox : input박스로 입력받은 name과 value값을 입력받은 함수(handleInfo)에 전달. - AuthInputButton : ID값에 따라 출력 문자열 변경, 입력받은 함수(Clicker)에 데이터(buttonType) 전달. | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_findId.jsx |  | - 아이디 찾기의 경우 이메일 주소와 이름, 비밀번호 변경의 경우 추가로 사용자의 아이디 입력을 요구. | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_AuthcodeInput.jsx |  | - 메일로 전달받은 인증 코드의 입력을 요구. | bar: 12월 1일
|  |  | IdPwSearch_passChange.jsx |  | - 사용자가 원하는 비밀번호로 계정 비밀번호를 변경. | bar: 12월 1일
|  |  | SignUp_InputBox.jsx | signup.css | - SignUp2와 MyPage2의 MyPage_InputSection에서 데이터를 입력받는 inputBox. - 입력받은 내용은 전달받은 handleChange를 이용하여 다시 원본 파일에 전달. | /signUp , /mypage | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_Label.jsx |  | - placeholderJudge와 id값을 전달 받음 =>이를 이용하여 className을 변경하고, stringPlacer에 저장된 문자열을 화면에 출력 | /signUp | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_EmailSelect.jsx |  | - 이메일 주소 입력 중 유명 플랫폼을 선택할 수 있는 선택창을 화면에 출력. 선택 내용은 value에 저장. | /signUp | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_EmailSection.jsx |  | -SignUp_InputBox 와 SignUp_Label을 이용하여 이메일 입력란을 화면에 출력. | /signUp | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_GenderSelect.jsx |  | - 성별 선택란을 화면에 출력. 단, 호출 화면에 따라서 select탭의 id와 name이 변경. | /signUp , /mypage | bar: 12월 2일
|  |  | SignUp_PostCodeBox.jsx |  | - usePostCode를 이용하여 새 창에서 주소 검색 후 해당 내용을 화면에 출력. | bar: 12월 2일
|  |  | MyPage_SideBar.jsx | mypage2.css | - 내 정보 페이지의 좌측 탭(자전거 장바구니, 구매내역, 여행지 찜목록)을 화면에 출력. | /mypage | bar: 12월 2일 to 12월 3일
|  |  | MyPage_InputSection.jsx |  | - 내 정보 페이지에서 필요한 인풋 박스 및 선택 박스를 가져와서 화면에 출력. (SignUp_InputBox,SignUp_GenderSelect, SignUp_PostCodeBox) | bar: 12월 2일 to 12월 3일
|  | 황동주 | CartHeader.jsx
CartItem.jsx
CartShippingInfo.jsx
CheckoutForm.jsx
CheckoutHeader.jsx
CheckoutOrder.jsx
CheckoutPayment.jsx
|  | 조해성 | DaumPost.jsx | - | - 주소를 검색하면 해당하는 주소와 우편번호 정보를 제공한 변수에 저장. | /signUp , /mypage | bar: 10월 31일
|  | 강기종 | ImageList.jsx |  | - 전달받은 이미지 파일 이름 배열(imgList)을 기반으로 <ul> 리스트 형태로 이미지를 렌더링
|  | 황동주 | StoreMap.jsx
|  | 권용빈 | MapData.jsx
|  | 황동주 | MainProduct.jsx
ProductAvatar.jsx
ProductList.jsx
|  | 권용빈 | RentalBikeList.jsx
RentalInfo.jsx
RentalPayment.jsx
RentalPaymentResult.jsx
|  | 성지석 | TravelFood.jsx
TravelFoodDetail.jsx
TravelFoodDetailList.jsx
TravelFoodList.jsx
TravelHotel.jsx
TravelHotelDetail.jsx
TravelHotelDetailList.jsx
TravelHotelList.jsx
TravelMenu.jsx
TravelMenuList.jsx
TravelRepair.jsx
TravelRepairDetail.jsx
TravelRepairDetailList.jsx
TravelRepairList.jsx
|  | 성지석 | Map.jsx
Travel.jsx
|  | 황동주 | Cart.jsx
CheckoutInfo.jsx
|  | 황동주 | ComparedProduct.jsx
FailPage.jsx
|  | 조해성 | Auth.jsx | - | - 로그인 페이지에서 소셜 로그인(카카오/네이버/구글) 성공 => 인가코드를 포함한 URL을 이용하여 본 페이지로 이동. - URL에 포함된 인가코드는 변수에 저장 후 백엔드에 전달. - 인가 코드를 이용하여 정보 조회 =>미 가입 회원은 "/socialsignUP"페이지로 이동. =>그렇지 않으면 '/login'페이지에 백엔드에서 전달받은 JWT토큰을 전달 | /Auth |  | OauthController.java | Token.java UserInfoDto.java | UserInfo.java | JpaUserInfoRepository.java | OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 10월 16일 to 10월 17일; 10월 20일 to 10월 23일; 10월 27일
|  |  | IdPwSearch.jsx | IdPwSearch.css | - 로그인 페이지에서 아이디 찾기/ 비밀번호 찾기 를 클릭하여 진입 - 클릭한 버튼에 따라 아이디 찾기 탭 또는 비밀번호 바꾸기 탭이 활성화 및 클릭시 리렌더링. - 상단의 탭을 이용하여 아이디 찾기/ 비밀번호 바꾸기 페이지로 변환 가능. - 아이디 찾기 탭 : => 계정에 등록된 이메일 주소와 사용자 이름을 입력. => "아이디 찾기 전 인증하기" 버튼을 누르면 인가 코드가 이메일로 발송됨 - 비밀번호 변경하기 탭 => 계정에 등록된 이메일 주소와 사용자 이름, 계정 아이디를 입력 => "비밀번호 바꾸기 전 인증하기" 버튼을 누르면 인가 코드가 이메일로 발송됨 - (송신하는 쪽: 개발자 본인 이메일, 수신하는 쪽 : 개발자 본인 이메일) - 다른 이메일이 없어 개발자 본인 이메일로 양쪽 모두 구현 - "아이디 찾기 전 인증하기" 또는 "비밀번호 바꾸기 전 인증하기" 버튼 클릭 => 인증 관련 리렌더링, => 이메일을 통하여 수령한 인가 코드를 변경된 화면의 "인증 코드" 입력란에 입력. - 인가 코드가 일치할 때, 아이디 찾기의 경우 화면에 아이디가 출력. - 비밀번호 변경의 경우 비밀번호를 입력할 수 있는 인풋박스가 생성. => 이를 이용하여 입력 후 비밀번호 변경 가능. - 일련의 과정에서 이메일 주소,이름,아이디 틀렸거나, 인가 코드가 일치하지 않는 경우 경고창이 뜸. | /IdPwSearch |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | JpaUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository | MailSenderRunner.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 11월 26일 to 11월 28일; 12월 1일
|  |  | Login.jsx | /loginpage.css | - 아이디와 비밀번호 입력란에 아이디와 비밀번호 입력 후 로그인 버튼을 누르면 로그인 시도. => 만일 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않는 경우, 경고창 출력 및 아이디, 비밀번호 초기화 => 아이디와 비밀번호가 일치하는 경우, JSESSION ID와 CSRF 토큰을 생성하여 쿠키에 저장. 이후 메인페이지로 이동 - 비우기 버튼 클릭시 입력한 아이디와 비밀번호 초기화. - 외부 로그인 탭의 플랫폼 클릭 시 => 해당 플랫폼 로그인 창으로 이동. 이후 플랫폼 로그인 성공시 Auth창으로 이동 => 기존에 등록된 플랫폼 회원인 경우, 백엔드에서 JWT토큰을 이용하여 자동 로그인. => 이후 JSESSION ID와 CSRF 토큰을 생성하여 쿠키에 저장. - 회원가입 버튼을 누를 경우, /mypage로 이동 - 아이디 찾기/ 비밀번호 찾기 버튼을 누를 경우, /IdPwSearch로 이동. => 각 버튼별로 /IdPwSearch에 전달하는 데이터는 서로 다름. | /login |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | - | JpaUserInfoRepository.java | CustomUserDetailsService.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 10월 16일 to 10월 17일; 10월 20일 to 10월 24일; 11월 5일 to 11월 6일; 11월 10일 to 11월 14일
|  |  | MyPage.jsx | /mypage2.css | - 로그인을 하지않고 URL로 접근 시 로그인 창으로 강제 이동. - 왼쪽에 사이드바가 존재하며, 이를 통하여 자전거 장바구니, 자전거 구매내역으로 이동가능 =>여행지 찜목록은 미구현됨. - 로컬스토리지에 저장된 로그인한 아이디 값을 가져와서 DB에서 데이터 조회, 데이터 수신, 출력 진행. - 소셜 로그인 계정의 경우 아이디와 비밀번호 대신 특정 문자열을 출력. - 각 항목별로 수정 버튼이 존재하며, 인풋박스에 값을 입력할 경우 "수정 내용 저장"버튼이 생성. => 아이디 항목의 경우, 중복 방지를 위하여 중복 확인 버튼을 필수적으로 눌러야함. => 주소 찾기의 경우 주소를 찾을 수 있으며, 해당 주소의 우편번호도 저장됨. => 나이는 숫자만 입력 가능하며, 전화번호는 3자리-4자리-4자리 형태로 출력됨. => 수정 버튼을 눌렀지만 인풋박스에 값을 입력하지 않으면 해당 내용은 변경되지 않음. - 수정 중 해당 항목의 취소버튼을 누를 경우, 입력한 데이터는 소멸. => 모든 항목을 수정 취소 하거나 모든 인풋박스가 비어있으면 "수정 내용 저장"버튼이 사라짐. - 회원 탈퇴 버튼이 존재하며, 이를 누를 경우 회원 탈퇴 여부를 다시 물어보며, 확인 시 DB에서 데이터 삭제 | /mypage |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | UserInfo.java | JpaUserInfoRepository.java | OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 11월 17일 to 11월 20일; 11월 24일 to 11월 25일; 11월 27일
|  |  | SignUp.jsx socialsignUp.jsx | /signup.css | - 로그인 페이지에서 회원가입 버튼을 누른 경우, /mypage에 로그인 하지 않고 접근하는 경우 또는 소셜 로그인을 하였으나 아이디가 등록되어 있지 않은 경우 해당 페이지로 이동. - 아이디/비밀번호/이름/나이/성별/주소 항목은 필수 입력 항목, 이메일 주소와 전화번호는 선택항목. =>단, 소셜 로그인의 경우 아이디와 비밀번호 입력 항목이 없음. - 모든 인풋 박스는 클릭 시 안내 문구의 크기 및 위치에 변화가 생김. => 첫 클릭 시, 작성된 문자열이 줄 밑으로 내려감. => 첫 클릭 이후 아무것도 쓰지 않고 다른곳을 클릭할 경우 밑줄과 글자가 빨간색으로 변경됨. => 첫 클릭 이후 무언가를 작성한 경우, 글자색이 검은색으로 변경됨. - 하단 좌측의 리셋 버튼을 누르면 모든 입력값이 초기화되며, 인풋 박스도 초기 상태로 돌아감. => 단, 소셜 로그인의 경우 전달받은 JWT토큰 값은 유지됨. - 하단 우측의 제출 버튼을 누르면 입력 데이터를 체크함 => 아이디/비밀번호/이름/나이/성별/주소 항목 중 빈 항목이 있는 경우, 해당 항목이 비었다는 경고 메세지가 출력. => 아이디를 중복확인 하지 않은 경우, 비밀번호가 일치하지 않는 경우 경고 메세지가 출력. - 모든 데이터가 정상적으로 입력된 경우, 해당 데이터를 백엔드로 전송하여 DB에 저장. 이때 비밀번호는 암호화 되어 저장됨. | /signUp |  | OauthController.java | UserInfoDto.java | UserInfo.java | JpaTravelRepository.java JpaUserInfoRepository.java | OauthService.java OauthServiceImpl.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java TravelService.java TravelServiceImpl.java | bar: 10월 28일 to 10월 31일; 11월 3일 to 11월 4일; 11월 21일; 11월 27일; 12월 2일
|  | 황동주 | OrderList.jsx
ProductDetail.jsx
Products.jsx
|  | 권용빈 | Rental.jsx
|  | 황동주 | StoreLocation.jsx
SuccessPage.jsx
|  | 강기종 | Board.jsx | board.css | - 게시판 목록 페이지 (뉴스 / 이벤트 / 리뷰) - URL 카테고리 검증 후 유효하지 않으면 자동 리다이렉트 - 로그인 여부 및 권한(관리자) 확인 - 뉴스/이벤트 → 관리자만 작성 가능 - 리뷰 → 로그인 사용자 모두 작성 가능 |  | SecurityConfig.java WebConfig.java | BoardController.java UploadController.java | BoardJsonDto.java BoardPostDto.java UserInfoDto.java | BoardCategory.java BoardPost.java UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | BoardCategoryRepository.java BoardPostRepository.java JdbcTeplateUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository.java JpaUserInfoRepository.java UserInfoRepository.java | BoardInitService.java BoardService.java BoardServiceImpl.java
|  |  | > BoardList.jsx | board_list.css | - 게시글 작성 & 수정 기능 제공 - 로그인하지 않은 사용자는 접근 차단 - URL 직접 접근 차단 (fromBoard 여부 체크) - 이미지 업로드(썸네일/본문) → 서버 저장 → URL 반환 - POST / PUT 방식으로 글 등록 또는 수정
|  |  | > BoardDetail.jsx | board_detail.css | - 게시글 상세 조회 - 본문 이미지 + 텍스트 출력 - 관리자 / 작성자 본인일 경우 수정 & 삭제 버튼 활성화 - 삭제 시 CSRF 토큰 포함하여 DELETE 요청
|  |  | > BoardWrite.jsx | board_write.css | - 카테고리별 게시글 목록 조회 - 카드 형태 UI 렌더링(썸네일 + 제목 + 작성일) - 페이지네이션 처리 - 게시글 클릭 시 상세보기로 이동
|  | 강기종 | Support.jsx | support.css | - 토글 없이 들어온 경우 접근 제한 적용 - 비밀번호 재설정 기능 구현 |  | SecurityConfig.java
|  |  | > Faq.jsx |  | - /data/qna.json에서 FAQ 데이터 로드 - 아코디언 형태로 질문/답변 펼치기 - 위험한 HTML 포함 답변(dangerouslySetInnerHTML) 지원 - Pagination.jsx 활용하여 페이지네이션 처리
|  |  | > ASInfo.jsx |  | - 고객센터 메뉴(Support)에서 "A/S 안내" 탭을 클릭하면 표시되는 정보 페이지 - A/S 절차, 품질보증, 신청방법, 예외사항 등을 이미지 + 텍스트로 안내
|  |  | > Resources..jsx |  | - /data/resources.json 데이터를 불러와 자료 리스트 출력 - 카테고리 필터 (전체 / 카탈로그 / 사용설명서 / 기타) - 페이지네이션 적용 - 각 항목 클릭 → 파일 새 창 열기 (PDF 등)
|  |  | > Chatbot.jsx |  | - 사용자와 챗봇 간의 대화 UI 제공 - 메시지 저장(localStorage), 스크롤 유지, 링크 이동 등 포함 - 백엔드 API(/api/chatbot) → DB/AI(Gemini) → 답변 반환 |  | SecurityConfig.java WebConfig.java | ChatbotController.java | ChatbotFaq.java |  | ChatbotRepository.java JdbcTemplateChatbotRepository.java | ChatbotService.java ChatbotServiceImpl.java GeminiService.java
|  |  | > Pagenation.jsx |  | - 이전/다음 버튼 제공 - 페이지 번호 버튼 자동 생성 - 페이지 이동 시 화면 최상단으로 스크롤 이동 |  | SecurityConfig.java
| Footer.jsx | 강기종 | Footer.jsx | common.css | - 왼쪽: 로고 - 중앙: 게시판/고객센터 네비게이션 버튼 - 오른쪽: 회사 정보 + SNS 링크 - 하단: 카피라이트 영역 - 화면 스크롤 시 표시되는 "Top 버튼" | /board/news /board/event /board/review /support/faq /support/asinfo /support/resources
|  |  | > InternalPolicy.jsx |  | - "내부정보 관리규정" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "내부정보 관리규정" 링크와 연결됨 | /policies/internalpolicy
|  |  | > Privacy.jsx |  | - "개인정보 취급방침" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "개인정보 취급방침" 링크와 연결됨 | /policies/privacy
|  |  | > Terms.jsx |  | - "이용약관" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "이용약관" 링크와 연결됨 | /policies/terms
| ScrollToTop.jsx | 강기종 | ScrollToTop.jsx | common.css | - 스크롤이 일정 높이로 내려가면 topbutton 출력 - topbutton 클릭 시, 최상단으로 이동
3. 프로젝트 Utils
front |  | 조해성 | authApi.js | - | - 로그인/회원 가입/아이디 찾기/비밀번호 바꾸기/내 정보 페이지와 관련된 함수 모음. 이하 함수 내용. - getLogin : 로그인 정보를 전달받아 백엔드로 전달하고, 백엔드에서 전달 받은 내용을 리액트 리덕스 툴킷의 전역 변수(state)에 저장. - getLogout : 로그인 상태인 경우, CSRF토큰을 새로 발급 받은 후, 웹에 등록된 정보(로컬스토리지)를 제거 - getInfo : 데이터를 전달 받아 백엔드로 전달하고, 이를 이용하여 DB데이터를 가져옴 - getsocialtoken : 소셜 로그인으로 받은 인가 코드와 플랫폼 이름을 백엔드로 전달하고, 이를 이용하여 백엔드에서 가져오는 소셜 로그인 정보를 반환함. - usePostCode : 우편주소를 입력하면 시,군,구를 포함한 우편주소와 우편번호를 반환함. - idDuplCheck : 전달받은 아이디 값이 중복이 있는지 확인하여 이를 반환함. - sendSignUpData : 전달받은 데이터를 백엔드로 전달하여 DB에 등록함. - randomString8to16 : 8~16자리의 무작위 난수값 생성 함수. 현재는 사용하지 아니함. - updateUser : 전달받은 데이터를 가공하여 백엔드에서 DB를 조회 => 일치하는 데이터를 전달받은 데이터로 변경(백엔드) => 변경이 완료되면 로컬스토리지에 변경한 값 중 사용자 아이디 값을 변경된 값으로 저장. 반환은 1 - IdDrop : 전달받은 데이터로 DB를 조회하여 같은 값이 있는 경우 삭제함. 반환은 null. - SearchingUserInfo : 전달받은 정보로 DB에 같은 값이 있는지 조회. 반환은 boolen값(백엔드에서 전달). - sendingAuthCode : 사용자 인증을 위해 백엔드에서 이메일을 발송하도록 명령. 반환은 문자열. | - getLogin : /login - getLogout : /login, /mypage, /components/commons/Header - getInfo : /mypage - getsocialtoken : /auth - usePostCode : /mypage, /signUp - idDuplCheck : /mypage, /signUp - sendSignUpData : /signUp - updateUser : /IdPwSearch, /signUp - IdDrop : /mypage - SearchingUserInfo : /IdPwSearch - sendingAuthCode : /IdPwSearch | SecurityConfig.java | OauthController.java | Token.java UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | JpaUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository | CustomUserDetailsService.java MailSenderRunner.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java | bar: 10월 23일 to 10월 24일; 10월 30일 to 10월 31일; 11월 3일 to 11월 6일; 11월 10일 to 11월 14일; 11월 18일 to 11월 19일; 11월 21일; 11월 24일 to 11월 27일
|  |  | authSlice.js | - | - authApi에서 로그인과 로그아웃 시 각각 로컬 스토리지에 데이터를 저장/삭제. => 데이터는 사용자 아이디/ 로그인 여부/ 소셜 로그인 여부 / 등록된 사용자 등급(ADMIN/User) - 소셜 로그인의 경우 데이터 구성이 다름 => 데이터는 토큰값 / 고정된 문자열 / 접속한 플랫폼 / 등록된 사용자 등급(ADMIN/User) | /authApi | - | - | - | - | - | -
|  |  | validate.js | - | - validateFormCheck : 로그인 페이지에서 값을 빈칸으로 제출할 경우 => 해당 위치에 마우스 커서가 올라가게 하기 위한 변수를 설정함. - axiosPost : URL 값과 데이터를 받아서 백엔드로 전달하는 함수. 전달 방식은 application/json. | /authApi | - | - | - | - | - | -
|  | ??? | authContext.js | -
|  | 강기종 | getApiBase.js |  | - React 프론트엔드가 접속된 환경(도메인/내부 IP/로컬)에 따라 자동으로 백엔드(Spring Boot) API 주소를 선택 - .env 파일에 JSON 배열 형식의 API 주소를 불러와서 매칭
|  |  | session.js |  | 로그인 관련 함수 모음 - 백엔드(Spring Security 세션)로부터 현재 로그인한 사용자 정보를 가져옴 - 사용자 객체 내 role 목록을 검사해 관리자 여부를 반환 (백엔드와 상태 일치 확인용) - 글 작성자 본인 여부를 확인 - 쿠키에 저장된 XSRF-TOKEN 값을 파싱하여 반환 - LocalStorage 에 저장된 loginInfo를 가져옴
|  | 황동주 | compareSlice.js
|  | 조해성 | axiosSetup.js | - | - 프론트엔드(리액트)와 백엔드(스프링)이 CSRF 토큰을 갖고 통신하기 위한 기본 세팅 - manageCsrfToken.js에서 호출되며, 이는 다시 App.js에서 호출됨 | /manageCsrfToken.js | SecurityConfig.java | - | - | - | - | -
|  |  | manageCsrfToken.js | - | - 페이지를 처음 열 때, CSRF 토큰의 변경이 필요할 때 호출하여 CSRF토큰 새로 생성. | /authApI |  | CsrfController.js | - | - | - | -
|  | 성지석 | menuAPI.js
menuSlice.js
|  | 황동주 | PaymentAPI.js
PaymentSlice.js
productAPI.js
productSlice.js
|  | 권용빈 | rentalMarkerAPI.js
rentalMarkerSlice.js
|  | 성지석 | mapAPI.js
mapSlice.js
travelFoodAPI.js
travelFoodSlice.js
travelHotelAPI.js
travelHotelSlice.js
travelMenuAPI.js
travelMenuSlice.js
travelRepairAPI.js
travelRepairSlice.js
travelSaveAPI.js
travelSaveSlice.js
|  | 강기종 | .env |  | JSON 배열 형식으로 API 주소가 보유
back |  | 강기종 조해성 황동주 | application.properties |  | - 애플리케이션 이름 및 서버 포트 - 데이터베이스 설정 (MySQL) - Google Gemini API Key값 정의(.env) 및 호출용 설정 (챗봇) - JWT토큰 생성 정보 - Toss Payments API Keys값 정의 - 스프링에서 이메일 전송을 위한 정보(host, port, username, password setting) - 스프링에서 이메일 전송을 위한 정보2(properties setting)
|  | ??? | application.yml
|  | 강기종 | .env |  | Google Gemini API (챗봇) Key값 보유
4. 프로젝트 Datas
front |  | 황동주 | electricData.json
lifestyleData.json
mountainData.json
roadData.json
mainData.json
|  | 성지석 | travelFoodDetails.json
travelFoodReviews.json
travelFoods.json
travelHotelDetails.json
travelHotelReviews.json
travelHotels.json
travelMenus.json
travelRepairDetails.json
travelRepairReviews.json
travelRepairs.json
|  | 황동주 | productLocation.json
|  | 강기종 | qna.json |  | 고객센터 > 자주 묻는 질문의 질문/답변 데이터 (예시: "qid": "1", "qcode": "A/S", "q": "첼로 의왕 공장에서 직접 A/S 받을 수 있을까요?", "a": "첼로 자전거 A/S는 제품을 구매하신 대리점에 방문하셔서 접수하셔야 합니다.")
|  | 권용빈 | rentalMarker.json
rentalPayment.json
|  | 강기종 | resources.json |  | 고객센터 > 자료실의 게시물 데이터 (예시: "id": 1, "title": "2024 첼로 카탈로그", "category": "카탈로그", "url": "https://static.cellobike.co.kr/edge/2024/01/04164925/2024-%EC%B2%BC%EB%A1%9C%EC%B9%B4%ED%83%88%EB%A1%9C%EA%B7%B8-1.pdf")
back |  | 강기종 | event.json |  | 이벤트 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 2, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "첼린지도 공식 출시기념 이벤트", "content": "첼로 인스타그램 이벤트에 참여하시고 첼린지도 받아가세요!", "imageUrl": "/images/board/event/event_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/event/event_t01.jpg", "categoryTag": "event", "status": "PUBLIC")
|  |  | news.json |  | 뉴스 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 1, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "금산인삼첼로 그란폰도 참가 현장 스케치", "content": "충남 금산군에서 열린 금산인삼첼로 그란폰도의 생생한 리뷰를 만나보세요.", "imageUrl": "/images/board/news/news_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/news/news_t01.jpg", "categoryTag": "news", "status": "PUBLIC")
|  |  | review.json |  | 리뷰 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 3, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "산악 자전거 사용 후기", "content": "험한 산악 코스에서도 안정적인 주행이 가능해 만족스러웠습니다.", "imageUrl": "/images/board/review/review_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/review/review_t01.jpg", "categoryTag": "review", "status": "PUBLIC")
|  |  | chatbot_data.json |  | 챗봇 Q&A 프리셋 json 데이터 (예시: "keyword": "비교,제품 비교,상품 비교", "question": "제품은 어떻게 비교할 수 있나요?", "answer": "제품 비교페이지에서 확인하실 수 있습니다.", "linkText": "제품 비교하기", "linkUrl": "/compare")
5. 프로젝트 산출물
스토리 보드 |  | All
WBS |  | All
기능명세서
테이블 명세서
PPT